### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МАРИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2020   г.                                                                                                      №    02

«Об утверждении отчетов об исполнении  муниципальных программ  за  2019  год в  Марицком  сельсовете  Льговского района Курской»

В соответствии с постановлением Администрации Марицкого сельсовета от 21.10.2013 г № 13 «Об утверждении  методических указаний по  разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования  «Марицкий   сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Марицкого сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1 Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области », утвержденной  Постановлением Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области   от 15 ноября 2018 года № 89 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе « Развитие культуры в Марицком сельсовете Льговского района Курской области», утвержденной Постановлением Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области  от 15 ноября 2018 г № 88, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Принята Постановлением Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 15 ноября  2018 года №85,  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области, утвержденной Постановлением   Администрацией Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 26  декабря 2016 года № 133, согласно приложения № 4  к настоящему Постановлению.

1.5.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования  «Марицкий сельсовет»  Льговского района Курской области ,  утвержденной Постановлением Администрацией Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 20 декабря 2016 года №128 за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе " Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», утвержденной  Постановлением Администрацией Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 15ноября 2018 года № 90, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области ,   утвержденной  Постановлением Администрацией Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 15декабря 2018 года №87, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной Программе «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области , утвержденной  Постановлением Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 15 октября  2018 года №81, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной Программе «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности  Марицкого сельсовета Льговского района Курской области ,   утвержденной  Постановлением Администрацией Марицкого сельсовета Льговского района Курской области от 25 сентября 2013 года №49, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте.

Глава    Марицкого   сельсовета

Льговского района	А.А. Жуков

### Приложение № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Администрации Марицкого сельсовета Льговского района Курской области  на 2019-2021 годы. отчетный период 2019  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Марицкого сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Марицкого сельсовета Льговского района | Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Курской области. Формирование резерва управленческих кадров. Реализация антикоррупционных мероприятий, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | в 2019 году – 6,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3,0 тыс. рублей. | 6,5тыс.руб. | . |

### Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры на территории  Марицкого  сельсовета Льговского района  Курской области  на 2019-2021 годы» отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Марицкого сельсовета Льговского района Курской области | Директор МКУК «Марицкий ЦСДК» Русанова С.В.. | - Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Марицкого сельсовета, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Марицкого сельсовета | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 1441,6 тыс.. руб.; 2020год – 560229 тыс. руб.; 2021 год – 560229 тыс. руб.; | 1414,6 тыс.руб. |  |

### Приложение № 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», на 2019-2021  г.г.». отчетный период 2019  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация сельсовета | уменьшение количества пожаров на территории Марицкого сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; оснащение сил ДПК и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 14,7 рублей; 2020 год – 500 рублей; 2021 год – 500 рублей,, | 14,7 |  |

Приложение № 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области   на 2019-2021  г.г.». отчетный период 2019  г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни | Администрация сельсовета | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 0 рублей 2020 год – 0 рублей 2021 год - 0 рублей | 0 |  |

### Приложение № 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной Программы социальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского  района  Курской области  на 2019-2021 годы» отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Марицкий сельсовет» Льговского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни | Администрация Марицкого сельсовета | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 0 руб.; 2020год – 0. руб.; 2021 год – 0 руб.; | 0 |  |

### Приложение № 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»   на  2019-2021  г.г.». отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация сельсовета | увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 год – 500 рублей; 2020 год – 500 рублей; 2021 год – 500 рублей, | 0 |  |

Приложение № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования   «Марицкий  сельсовет» Льговского района Курской области  на 2019 – 2021 годы»  отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования | Администрация сельсовета | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Марицкий сельсовета» Льговского района Курской области. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 г-0тыс.руб 2020 г-0,0 тыс.руб 2021 г-0тыс.руб | 0 |  |

Приложение 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной Программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования   «Марицкий  сельсовет» Льговского района Курской области  на 2019 – 2021 годы»  отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - укрепление материально-технической базы Администрации Марицкого сельсовета Льговского района и казённых учреждений Марицкого сельсовета; - повышение эффективности системы муниципального управления; - организация праздничных поздравлений жителей сельсовета с памятными датами сельсовета и страны; - ремонт и содержание транспортного средства органа местного самоуправления | Администрация сельсовета | - техническое оснащение для автоматизация работ (услуг) и материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования - повышение эффективности системы муниципального управления; - ремонт и содержание транспортного средства органа местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2019 г-257,4тыс.руб 2020 г- 28,0 тыс.руб 2021-28,0 тыс.руб | 257,4тыс . руб. |  |

Приложение 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования   «Марицкий  сельсовет» Льговского района Курской области  на 2019 – 2034 годы»  отчетный период 2019 г.

| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов в Льговском районе Курской области и улучшение качества жизни населения. Задачи Программы: -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Льговского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. | Администрация сельсовета | -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 255,75 тонн условного топлива; -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Областной бюджет-0 тыс.руб, местный бюджет -0 тыс.руб, внебюджетные средства-0 тыс.руб | 0 |  |